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南科園區道路挖掘埋設管線施工計畫書
(編寫範例)
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申挖單位：○○○
施工廠商：○○○
工程地點：□臺南園區  □高雄園區
中 華 民 國     年    月     日
核章頁
工程名稱：
申挖單位用印：
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設計單位用印：
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監造單位用印：
[image: image9.png]G.L

B

G.L

—_——————
| gmmn |

(FtE |
LT |

WSE'T jt Al r——

<

2

7 0.8M



[image: image10.jpg]risc gov tw 202




承攬廠商用印：
[image: image11.jpg]KIEFSEE 0K+770~0K+773.1 S TEH *

IR RE-9.474R)

(LRI B 005 m)
Tt AR AR

AR 0z o)
AR KRR
OpE U Iam 060005
B R AR =
ERE T > 02

RS AR — WRE

EEEIERE | IR
B

SIS @ 1 5> 3m)
i

LR




[image: image12.jpg]



工地負責人：
職業安全衛生管理員：

目     錄
一、工程概述
(一)管線埋設路徑需求或變更調整理由----------------------------
(二)工區範圍與期程--------------------------------------------
(三)設計、監造單位及施工單位----------------------------------
(四)與既有管線交會或相鄰說明----------------------------------
二、挖掘前置作業
(一)施工前現地照片文件----------------------------------------
(二)於紅線區內挖掘且區內管線單位同意之佐證文件----------------
(三)會勘紀錄函文影本------------------------------------------
三、挖掘設計與檢核
(一)擋土支撐設計----------------------------------------------
(二)管頂以上覆土深度不足規定之必要理由及補強保護措施----------
(三)詳細設計平面圖及管溝斷面圖--------------------------------
(四)新設及既設管位配置剖面圖----------------------------------
(五)分區施工順位表--------------------------------------------
四、管位測量
(一)測量範圍、單位、方法--------------------------------------
(二)測量成果簽認者及證明文件----------------------------------
(三)管線量測範圍內之量測點清冊--------------------------------
(四)管線量測點位置標示圖--------------------------------------
五、挖掘復原作業
(一)挖掘後修復方案--------------------------------------------
(二)復原範圍圖------------------------------------------------
六、交通維持計畫------------------------------------------------
七、職業安全衛生
(一)職安衛人員組織及緊急應變聯絡人員電話----------------------
(二)露天開挖作業主管、擋土支撐作業主管資格佐證文件------------
八、其他必要應檢附文件
(一)挖掘道路埋設管線或其他設施切結書--------------------------
(二)管線埋設交會側溝與排水箱涵檢核表--------------------------
(三)電力安全宣導及危害告知單----------------------------------
九、附件
(一)現地(含遺址)會勘紀錄--------------------------------------
(二)開挖深度達1.5公尺以上，所需擋土支撐結構安全檢核文件------
(三)其餘試挖紀錄、設計文件、專業證照或函文等------------------
一、工程概述
(一)管線埋設路徑需求或變更調整理由：
因應廠商計畫用電需求提高，由     路既設電力手孔 EEH00885新設6″ PVC管2支，引接至新設基礎台，開挖範圍於道路部分長*寬*深約為   M*   M*   M、人行道部分長*寬*深約為   M*   M*   M、綠地部分長*寬*深約為   M*   M*   M。
(若屬長距離或跨不同道路、人行道、綠地或長寬深不同者，請逐段說明)
(二)工區範圍與期程
1、工程名稱：112年南科東區配電管路OOXX工程
2、工區範圍：大順六路0K+770~0K+773.1(瀝青混凝土路面、地磚人行道路面及綠地)
3、預計工程期程：OOO年OO月OO日起至OOO年OO月OO日止(50日曆天)
工程預定進度表：
	天數
工項(期程)
	10
	20
	30
	40
	50
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1.交維及假設工程(5天)
	
	
	
	
	

	2.路面切割及打鑿(5天)
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	3.埋設路徑開挖(20天)
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	4.管線埋設施工(10天)
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	5.回填作業(5天)
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	6.復舊作業(5天)
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3、工程主要內容：(新設或修繕之管線種類.規格.管數.長度)
新設6″ PVC管2支(平行擺放)，自既設電力手孔 EEH00885引出，穿越瀝青路面1.1M至地磚人行道3.5M(洗石子路面長約2.3M、鋪面磚長約1.2M)，再穿越綠帶0.4M，向上(北向) 2.5M引接至新設基礎台，總長度約7.5M。
4、施工方法及施工時段
(1)施工方法：
本案為明挖施工，採取重力機械(如挖土機…且屬輪膠式)進行管路挖掘埋設，依機關核定內容依序施工，開挖範圍將設置警示措施(含夜間)，疏導人車動線，確保人車行安全。
(2)施工時段：每周一至六，每日於上午9時至下午4時止施工。
(三)設計、監造單位及施工單位
1、設計單位：OOO電無窮股份有限公司
2、監造單位：OOO發電旺有限公司
現場聯絡人：OOO         聯絡電話(手機)：09XX-XXX-666
3、施工單位：OOOO工程股份有限公司
現場聯絡人：OOO         聯絡電話(手機)：09XX-XXX-888
(四) 與既有管線交會或相鄰說明
	
	相鄰管線
	管線資料
	覆土深度
	方案說明

	1
	路燈管線
	直徑0.05M
	1.2M
	與本案埋設管線相鄰，機具挖掘至0.6M後將改由人工挖掘，避免傷及路燈管線。

	2
	中華電信
	0.49Mx0.35M
	0.71M
	與本案埋設管線相鄰，機具挖掘至0.6M後將改由人工挖掘，避免傷及電信管線。施工時將通知中華電信。

	3
	台電電力管線
	1Mx0.92M
	1.2M
	與本案埋設管線相鄰，機具挖掘至0.6M後將改由人工挖掘，避免傷及電力管。

	4
	台電電力管線
	1Mx0.92M
	1.2M
	與本案埋設管線相鄰，機具挖掘至0.6M後將改由人工挖掘，避免傷及電力管。


	
	交會管線
	管線資料
	覆土深度
	方案說明

	1
	排水側溝
	0.6Mx0.4M
	0M
	本案挖掘深度1.35M(管頂至路面距離1.2M)，交會於側溝下方0.6M處，不影響。

	2
	排水管線
	1.6Mx3M
	1.9M
	本案挖掘深度1.35M，交會於排水管線上方0.55M處，不影響。


(填寫注意：本項務請將有相鄰或交會之既有管線全部列明。)
二、挖掘前置作業
(一)施工前現地照片文件
「拍攝角度」編號請參：三、挖掘設計與檢核 -(三)詳細設計平面圖及管溝斷面圖。
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瀝青混凝土路面面積：A=1.1x0.8=0.88 M²
地磚人行道路面面積：B=3.5x0.8=2.8 M²
綠地面積：C+D=(0.1x0.8)+(3.1x0.8)=0.08+2.48=2.56 M²
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(二)於紅線區內挖掘且區內管線單位同意之佐證文件(管線單位提供文件範
例如下)
台灣電力嘉南供電區營運處(簽收單)
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台灣電力嘉南供電區營運處(無既設管線)
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輸水管線警戒範圍
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(三)會勘紀錄函文影本
會議記錄函文給與會單位
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三、挖掘設計與檢核
(一)擋土支撐設計(結構安全檢核)挖掘深度超過1.5m需檢附
本工程埋管採明挖方式施作，依營造安全衛生設施標準第71條規定露天開挖作業深度在1.5公尺以上，應設擋土支撐，本工程因於      路(里程： K+   ~  K   ；  K+   ~  K   ；…)、      路(里程： K+   ~  K   ； K+   ~ K   ；…)開挖深度均達1.5公尺以上，故增設擋土措施，採鋼板或配合鋼軌樁、支撐方式施工，各分段里程、施工形式、檔土形式、開挖斷面、配管形式等如下表所示：
(參考範例可至本局官網\「南部科學園區地理資訊系統」\下載專區\申請階段內，下載使用)
(二)管頂以上覆土深度不足規定之必要理由及補強保護措施
覆土深度未達1.2m需檢附
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加強板GIS資訊製作說明：
1. 加強版位置標註，以鄰近固定設施(如路燈、景觀燈、人手孔)為基準，以支距量測法進行加強板點位量測，至少需提供一處由量測基準點至加強板的點位的距離，並提供加強板長、寬尺寸。
2. 如以精密測量或GPS測量方法進行點位測量，需採用本園區地理資訊系統所使用之TWD97坐標系統。
3. 需提供加強板之厚度、埋設深度(頂部至路面覆土深)資訊。
4. 可採用圖面或是EXCEL表格提供，範例如下：
(1) 以支距法提供加強板位置
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以GPS測量提供加強板點位坐標
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(三)詳細設計平面圖及管溝斷面圖
詳細設計平面圖：
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管溝斷面圖：
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(四)新設及既設管位配置剖面圖
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(五)分區施工順位表(參考範例可至本局官網\「南部科學園區地理資訊系
    統」\下載專區\申請階段內，下載使用)
	順位
	路名
	里程
	施工型式
	路面種類
	測量檢核點數
	工作天數
	每日工作時間
	交維規劃

	
	
	起點
	終點
	長度
	
	
	
	
	
	

	1
	南科九路(RD29-7)
	857.3
	854
	3.3
	明挖擋土支撐
	北側人行道
	5
	2
	0900-1600
	階段1

	2
	環東路二段(RD29-1)
	629
	543
	86
	明挖擋土支撐
	東側AC道路
	19
	15
	0900-1600
	階段2


以上可再搭配平面圖標註分區
四、管位測量(參考範例可至本局官網\「南部科學園區地理資訊系統」\下載專區\申請階段內，下載使用)
(一)測量範圍：
(二)測量單位：
(三)測量方法：
(四)測量成果簽認：
(五)測量成果簽認者證明文件影本：
(六)管線量測範圍內之量測點清冊：
(七)管線量測點位置標示圖：
五、挖掘復原作業
(一)挖掘後修復方案
瀝青混凝土路面回填復舊方式：
本項路面開挖範圍長*寬*深為  M*  M*  M，另原有路面刨鋪5公分，範圍長*寬為  M*  M(詳下附AC刨鋪範圍圖)；另復原施作會確依會勘紀錄各單位所提事項辦理。
施工步驟：
1、完成管線配置安裝後，先以原級配材質(或使用預拌混凝土(CLSM)，混凝土強度無低於原設計)回填至開挖前原現地厚度。

2、進行開挖範圍瀝青混凝土澆置(厚度與原AC同)，完成面並與相鄰AC路面平整。
3、將原有路面刨除，刨除厚度為五公分，寬度至少為一車道，再行舖築瀝青混凝土，舖築時與原有路面銜接處會壓實並妥為處理平順。

4、以3米尺規量測平整度，尤與人孔、手孔銜接處，並視需要辦理人手孔調整作業，以符合量測結果小於6MM的平整標準。
5、依原有標線進行補繪作業。完成後並將所有垃圾、營建廢棄物、石頭等清理乾淨運離現地，並依環保法令處置。
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綠帶回填復舊方式:

本項綠帶開挖範圍長*寬*深為  M*  M*  M；另復原施作會確依會勘紀錄各單位所提事項辦理。

施工步驟：
1、完成管線配置安裝後，先以原級配材質(或使用預拌混凝土(CLSM))回填至開挖前原地面下至少20公分。
2、以原土壤材質進行回填至原開挖高度，完成面並與相鄰AC路面平整；另喬木、灌木類挖掘時，土球區域為樹徑的五至十倍。
3、依原植栽種類規格，進行草坪種植(或灑草籽及蓋草蓆養護)及喬灌木種植作業；完成後並將所有垃圾、營建廢棄物、石頭等清理乾淨運離現地，並依環保法令處置。


人行道回填復舊方式:

本項人行道開挖範圍長*寬*深為  M*  M*  M；另復原施作會確依會勘紀錄各單位所提事項辦理。

施工步驟：

1、完成管線配置安裝後，先以原級配材質(或使用預拌混凝土(CLSM))回填至開挖前原地面下至少40公分。

2、進行RC底層施作(鋪設點焊鋼絲網+210kgf/cm2混凝土)，厚度至少15公分。

3、依原鋪面磚或洗石子.斬石子地坪復舊，原則依原現地材質尺寸面磚或地坪形式，倘因市場因素無生產者，會提報替代方案報機關同意後施作；，完成面並與相鄰人行道銜接平順。尤與人孔、手孔銜接處，並視需要辦理人手孔調整作業。
4、完成後並將所有垃圾、營建廢棄物、石頭等清理乾淨運離現地，並依環保法令處置。

(二)復原範圍圖

六、交通維持計畫(參考範例可至本局官網\「南部科學園區地理資訊系統」\下載專區\申請階段內，下載使用)
七、職業安全衛生
(一)職安衛人員組織及緊急應變聯絡人員電話
1、職安衛人員組織

2、緊急應變聯絡方式
   申挖單位人員：OOO         聯絡電話(手機)：09XX-XXX-666
   施工廠商人員：OOO         聯絡電話(手機)：09XX-XXX-666
(二)露天開挖作業主管、擋土支撐作業主管資格佐證文件
1、露天開挖作業主管：OOO     聯絡電話(手機)：09XX-XXX-666
   資格佐證文件：如下頁
2、擋土支撐作業主管：OOO     聯絡電話(手機)：09XX-XXX-666
   資格佐證文件：如下頁
八、其他必要應檢附文件

(一)挖掘道路埋設管線或其他設施切結書(參考範例可至本局官網\「南部科學園區地理資訊系統」\下載專區\申請階段內，下載使用)
(二)管線埋設交會側溝與排水箱涵檢核表(參考範例可至本局官網\「南部科學園區地理資訊系統」\下載專區\申請階段內，下載使用)
(三)電力安全宣導及危害告知單(參考範例可至本局官網\「南部科學園區地理資訊系統」\下載專區\申請階段內，下載使用)
九、附件
(一)現地(含遺址)會勘紀錄
會勘紀錄簽到表(挖掘路徑涉及相關管線及租地廠商)
必要會勘邀請單位: 文化遺址委辦單位/台灣電力台南區營業處（高低壓）/台灣電力嘉南供電區營運處（特高壓）



會勘紀錄整理回覆


會勘重要管線交會


(二)開挖深度達1.5公尺以上，所需擋土支撐結構安全檢核文件








(三)其餘試挖紀錄、設計文件、專業證照或函文等
1150803版





蓋申挖單位章


與申請書相符





(小章)





(大章)





(小章)





(大章)





(小章)





(大章)





(小章)





(大章)





原土回填





C、D段管溝


(挖掘路面為綠地)





B段管溝


(挖掘路面為地磚人行道路面)





A段管溝


(挖掘路面為瀝青混凝土路面)





大順六路0K+770~0K+773.1剖面位置：





大順六路0K+773.1剖面位置：





原土回填








